建國科技大學

子計畫：1-4 落實教師三力績效評鑑與實務教學計畫

100年3-4月份工作進度報告
1、 具體措施：

1. 由本校教師三力評鑑結果，分析各項評鑑構面及指標，以了解全校及各學院(中心)教師的強項與弱項。
已完成98學年度教師評鑑各系所、學院(含通識教育中心)三十項指標相關統計分析表。全校教師的強項包括：(1)教務服務、(2)產學合作計畫、(3)基本教學成績、(4)研究計畫；全校教師的弱項包括：(1)至業界服務、(2)服務優良教師、(3)榮譽、(4)推廣教育及產業專班教學。其次，各學院(中心)教師的強項與弱項，(A)學力部份：「教學相關計畫」人文學院最強，通識教育中心最弱；「課外教學活動」設計學院最強，通識教育中心最弱；(B)實力部份：「研究計畫」工程學院最強，通識教育中心最弱；「產學合作計畫」工程學院最強，人文學院最弱；(C)願力部份：「教務服務」設計學院最強，通識教育中心最弱；「輔導及學務服務」人文學院最強，通識教育中心最弱。(D)三力部份：「進修研習」工程學院最強，管理學院最弱；「實務經驗或證照師資」設計學院最強，通識教育中心最弱。99學年度教師評鑑準備工作，目前已完成規劃表，將依規劃表執行。
2. 以行動研究法(Action Research Methodology)，透過觀察、反思、評估、計畫及行動之循環，執行獎優輔弱、持續改善策略，以提升教師實務教學能力及學生學習滿意度與就業能力。
98學年度本校教師三力評鑑點數排序最末3%原列為待改進教師10人，除1人已另提三級教評會討論及其中3人申請教師精實專案獲准於100年2月1日退休或資遣，免列入待改進及免輔導外，其餘工程學院3人、管理學院1人、生活科技學院2人，以上合計6位教師每兩個月輔導及追蹤成效一次，目前已完成98學年度教師評鑑待改進教師之三次輔導工作，均有輔導紀錄及簽核公文，第四次追踪輔導進行中。
3. 辦理全校教師實務教學經驗分享研習會，通知全校教師參加，要求績效落後教師務必參加，以增強教師實務教學相關知能及成果。另外，將教師實務教學PPT檔彙集成冊，提供各系院教學之參考。

本校教師考取乙級以上專業證照及電腦證照數(勞委會技術證照及專技高普考)計增加6張；考取專業證照(非勞委會技術證照)計增加12張，合計增加18張，持續進步中，此對本校實務教學能有助益。
4. 鼓勵教師將產業新知識、技術納入實務教學課程；並獎補助教師申請發明型專利；或參加國內外相關競賽之材料、膳宿、交通費；暨教師個人或指導學生參加國內外具指標性相關競賽得獎獎金。
（1）98學年度起教師評鑑表已增列：將研究計畫、產學合作計畫或專利研發成果，轉成相關課程實務教學，並能提出實務教學講義佐證文件者--每門課50點，一個計畫或專利轉成實務教學可申請一門課程計點。99學年度研發處統計至100年4月22日止，已有1位教師提出，繼續收件中。
（2）本子計畫補助發明型專利，統計至100年4月22日止，有蔡吉勝副教授、許懷後主任2人提出申請，計2件。
（3）參加國內外比賽之相關補助，由研發處周波組長協助推動，可申請國外相關競賽材料費、報名費等，目前本子計畫補助共計4件：A.「2011年莫斯科阿基米德國際發明展暨競賽」美容系吳佩玲副教授兼主任之「美髮造型整髮器」榮獲銀牌一面；工程學院曾憲中教授兼院長之「具多孔介質之高效能散熱制動盤通風碟」榮獲特別獎(TOP-NOTCH AWARD)；機械系周波副教授兼組長之「前踩後踩皆適宜紓壓自行車」榮獲特別獎(TOP-NOTCH AWARD)。B、「2011年第22屆ITEX馬來西亞國際發明展暨競賽」，有林睿琳助理教授以「泳帽顯示裝置」參賽。
（4）本子計畫持續推動教師實務精進關懷，目前成效如下：
   本校各學院、通識教育中心、體育室執行「教師實務精進關懷計畫」統計表       100年4月22日更新
	單位

項目
	工程學院
	管理學院
	設計學院
	生活科技學院

(含體育室)
	通識教育中心

	規劃參加關懷教師人數
	36人
	18人
	4人
	10人
	5人

	規劃關懷指導教授人數
	14人
	9人
	2人
	6人
	4人

	實際完成關懷累計時數
	68小時30分
	3小時0分
	0小時0分
	15 小時0分
	13小時00分

	實際完成關懷累計人數
	63人次
	3人次
	0人次
	15人次
	13人次


5. 進行本校教師三力評鑑之後設評鑑(Meta-evaluation)，採用文本分析、問卷調查、訪談法，完成初步研究報告，提供改善參考依據，以發揮教師評鑑功能，增益技職教育成效。

（1）本計畫已委託「知識創新暨民意調查研究中心」主持人張朝旭助理教授承辦本校教師三力評鑑之「後設評鑑」工作，期能了解本校教師三力評鑑之利弊得失及教師意見，做為改進下次教師評鑑之參考依據，人事室白主任與徐組長已於100年3月22日與張朝旭老師初步討論，簽呈已獲核准並開始執行。
（2）本計畫之「後設評鑑」業務費，100年度編列新台幣伍萬元整，支用經費將依規定申辦，將來結案須完成調查研究報告(一式五本)呈閱、存查及應用。
6. 維護、修訂指標及增強教師三力評鑑網路平台功能，提供受評鑑教師便捷的填報功能，並自動產生教師評鑑結果之統計分析排序報表，提升ｅ化效率。

已於100年3月14日採購本校教師三力評鑑網路平台(修訂版)，依據本校教師評鑑辦法及教師評鑑表第三次修訂版（99學年度公告實施版）修訂本網路平台系統功能，經費8萬元整，預定於100年5月底完成雛型。
7. 建置教師數位化個人檔案平台，將本校學術研究成果資訊系統，增加教師專業成長績效(包括：進修、研習、升等、證照、至業界服務、校外獲獎、其他表現項目)子系統。

100年4月15日人事室白主任、徐組長及研發處曾憲章先生已向豐聯資訊(股)公司王麒勝業務主任等三人說明本校教師數位化個人檔案平台初步規格，規劃採購金額為20萬元整，待近期廠商回應評估結果後，再進行採購作業。
8. 本校以獎勵科技大學及技術學院教學卓越計畫補助經費辦理延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資方案。
本子計畫於100年3月2日請 校長召開九十九學年第二學期第一次彈性薪資審議委員會，共有12位優秀教師通過審查。然依教育部100年4月14日臺技(四)字第1000057961號函規定，須待教育部公布審查指標後，再修訂辦法；並請 校長召開會議重新審查本校原選出之人選，屆時能符合教育部指標者人數將會變動(減少)。目前本方案之人選及經費，因為教育部審查指標尚未公布，故無法函報教育部審查及執行。
甘特圖：
100年度 時間管制甘特圖

	子計畫1-4 落實教師三力績效評鑑與實務教學計畫

	月份

工作項目
	100

年 1  月
	100

年 2 月
	100

年 3 月
	100

年 4 月
	100

年 5 月
	100

年 6 月
	100

年 7 月
	100

年 8 月
	100

年 9 月
	100

年 10 月
	100

年 11 月
	100

年 12 月

	1.98、99學年度各學院(中心)三力評鑑績效落後教師輔導改善及追蹤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.修訂教師評鑑辦法、評鑑表指標及維護、增強教師三力評鑑系統網路平台功能
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.教師評鑑系統平台進行各單位教師成果資料彙集
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.開發及測試教師數位化個人檔案平台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.繼續執行教師實務精進關懷計畫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.補助教師申請發明型專利或參加國內外競賽之費用暨教師或指導學生參加具指標性競賽得獎獎金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.教師研發計畫、產學合作、專利成果轉成實務教學
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.追蹤及統計各系教師發明型專利申請數、考取證照數及競賽得獎數
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.參加國內外實務作品競賽得獎之教師給予頒獎表揚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.辦理全校教師實務教學經驗分享研習會
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.教師三力評鑑之後設評鑑文本分析、問卷調查及訪問
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.99學年度教師三力評鑑上網填寫及繳交簽名文件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.99學年度各學院(中心)評鑑審議完成及陳報紀錄
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.99學年度教師評鑑結果統計分析
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.本校99學年度教師評鑑結果校級傑出、院級績優教師頒獎表揚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.完成100年度計畫經費核銷及成果報告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	經費執行率(100年)
	
	
	18%
	26%
	38%
	47%
	55%
	63%
	72%
	85%
	93%
	100%


2、 預期成果及產出效益：

    本校教師三力績效評鑑是學校特色，評鑑完成後將執行獎優輔弱汰劣及彈性薪資相關程序，分析各學院教師績效進步情形；並藉由後設評鑑檢討修訂辦法、評鑑指標及制度，鼓勵教師持續增強其職能，提升畢業生就業競爭力與雇主滿意度，展現技職教育特色，讓本校成為人見人愛的好大學。預期成效如下：

1. 本校教師三力評鑑之構面及指標平均成績持續提升，傑出教師彈性加發薪資，獲得更多激勵。

2. 本校三力評鑑績效落後教師個人成績及其本職能力，於接受輔導訓練後持續改善。

3. 本校教師將實務計畫、產學合作、專利成果轉成實務教學之風氣逐漸形成。

4. 研修教師評鑑辦法及指標，引導教師配合教育部政策及本校政策發展。

5. 本校教師三力評鑑之後設評鑑收集的文本資料及訪談寶貴意見。

6. 建置教師數位化個人檔案平台，並修訂教師三力評鑑網路平台，加強教師三力績效之電腦ｅ化管理。

3、 關鍵績效指標：
本校教師三力績效評鑑與實務教學之績效指標

	                                                學年度

指標
	98-99年度
	100年度

	本校教師三力評鑑之教學績效平均成績
	X1=808.15 (點)
	預計：X1+5 (點)

	本校教師三力評鑑之研究與產學合作績效平均成績
	X2=846.58 (點)
	預計：X2+10 (點)

	本校教師三力評鑑之服務與輔導績效平均成績
	X3=1423.23 (點)
	預計：X3+5 (點)

	本校教師三力評鑑之教師專業成長績效平均成績
	X4=150.78 (點)
	預計：X4+5 (點)

	本校三力評鑑績效落後教師個人平均成績
	X5=1050.94(點)
	預計：X5+10 (點)

	辦理全校教師實務教學經驗分享研習會
	X6=56 (次)
	預計：X6+1 (次)

	本校教師申請政府部門及產學合作等實務計畫之數量
	X7=475 (件)
	預計：X7+10 (件)

	本校教師將研發計畫、產學合作、專利成果轉成實務教學之總課程數
	X8=56 (門)
	預計：X8+5 (門)

	本校教師發明型專利申請數
	X9=61(件)
	預計：X9+10 (件)

	本校教師考取乙級以上專業證照及電腦證照數
	X10=261 (張)
	預計：X10+10 (張)

	教師個人或指導學生參加國內外具指標性相關競賽得獎數
	X11=332 (件)
	預計：X11+5 (件)

	本校教師三力評鑑之後設評鑑收集的問卷調查表
	X12= 0 (份)
	預計：X12+50 (份)


註1：上表指標X4N因為本校師評鑑表中98學年度版對研習類點數予以調降，所以平均點數降低。
註2：上表指標X10N除同註1原因外；許多老師99年7、8月間參加赴公民營機構研習，目前尚待推廣教育與訓練中心統計回報後再加入，特此說明。
經費執行率：                                             100年04月22日更新
	補    助    款（核定金額）
	執      行      情      形
	執行百分比

(已完成)

	
	已申請
	核銷中
	已完成
	

	經常門
	人事費
	4,392,000
	0
	0
	0
	0%

	
	業務費
	1,000,000
	209,100
	0
	4,000
	0.4%

	
	雜  支
	50,000
	0
	0
	7,400
	14.8%

	資本門
	軟硬體設施
	0
	0
	0
	0
	0

	小  計：5,442,000元
	11,400元
	0.2%

	配    合    款（核定金額）
	執行情形
	執行百分比

(已完成)

	
	已申請
	核銷中
	已完成
	

	經常門
	人事費
	0
	0
	0
	0
	0%

	
	業務費
	660,000
	0
	80,000
	0
	12.12%

	
	雜  支
	0
	0
	0
	0
	0

	資本門
	軟硬體設施
	0
	0
	0
	0
	0

	小  計：660,000元
	80,000元
	12.12%

	合  計：6,102,000元
	91,400元
	1.5%


※已申請：已請購，但憑證尚未送出核銷之金額。

　核銷中：已送出憑證核銷，但會計室尚未出帳之金額。

　已完成：已由會計室出帳之金額

　執行百分比：已完成金額 ÷ 核定金額
附件

子計畫1-4 發明型專利申請補助名單統計表

統計至100年04月22日
	編號
	系／所
	申請老師姓名
	申請專利名稱
	申請金額
	核銷金額
	備註

	1
	自動化工程系暨機電光系統研究所
	蔡吉勝
	簡易型壓電材料檢測系統
	15,000 
	0 
	已申請

	2
	土木工程系暨土木與防災研究所
	許懷後
	製作非飽和土壤試體之標定槽結構
	15,000 
	0 
	已申請

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合      計
	30,000 
	0 
	　


	建國科技大學 教師實務精進關懷時間表 100年3月

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師
資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，
超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月8日
	AM 09:00~10:00 計1小時
	曾憲中
	機械工程系 蘇宏明
	500 
	工程學院辦公室
	國際發明競賽

	100年3月21日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	
	機械工程系 楊棟賢
	500 
	機械系M306-D
	國際會議投稿技巧

	100年3月24日
	AM 12:00~13:00 計1小時
	
	機械工程系 呂明芳
	500 
	工院院長辦公室
	合作計畫申請

	100年3月26日
	AM 09:00~10:00 計1小時
	
	機械工程系 楊棟賢
	500 
	機械系M605-D
	SBIR申請方法

	100年3月30日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	機械工程系 蔣志德
	500 
	院長室
	教學目標經驗分享

	　
	　
	　
	小  計
	2,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月21日
	AM 8:00~9:00 計1小時
	毛祚飛
	機械工程系 蘇宏明
	500 
	快速原型實驗室
	塑膠模具製作

	100年3月23日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	體育室 洪珠媚
	500 
	研究室
	學界關懷計畫申請

	100年3月23日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	學界關懷計畫申請

	100年3月23日
	PM 17:00~18:00 計1小時
	
	機械工程系 呂明芳
	500 
	機械管6F數原型室
	專利申請

	100年3月25日
	PM 12:00~13:00 計1 小時
	
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	機械系
	國科會計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	2,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月14日
	PM 12:00~13:00 計 1 小時
	洪榮聰
	體育室 陳景森
	500
	洪榮聰老師教研室
	統計方法

	100年3月15日
	PM 12:00~13:00 計 1 小時
	
	體育室 謝文芳
	500
	洪榮聰老師教研室
	統計方法

	100年3月16日
	PM 12:00~13:00 計 1 小時
	
	應用外語系 楊幼玫
	500
	洪榮聰老師教研室
	統計方法

	100年3月18日
	PM 12:10~13:10 計 1 小時
	
	機械工程系 蔣祥第
	500
	蔣祥第老師教研室
	招生深耕計畫之執行

	100年3月21日
	PM 12:10~13:10 計 1 小時
	
	機械工程系 黃顧文
	500 
	洪榮聰老師教研室
	招生深耕計畫之執行

	100年3月25日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	激發創新創意

	　
	　
	　
	小  計
	3,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月24日
	PM 17:00~18:00 計1 小時
	周  波
	機械工程系 呂明芳
	500 
	機械館B1機械工廠
	指導學生參加比賽

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月24日
	PM 13:00~14:00 計1小時
	廖妃絢
	機械工程系 楊棟賢
	500 
	應外系辦公室
	英文章要書寫

	
	PM 14:00~15:00 計1小時
	
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	應外系辦公室
	增強外語能力與論文的翻譯

	100年3月25日
	PM 15:00~16:00 計1小時
	
	機械工程系 楊棟賢
	500 
	應外系辦公室
	英文文章口頭報告

	　
	　
	　
	小  計
	1,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月25日
	PM 15:00~16:00 計 1 小時
	陳若華
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	設計學院
	創意思考的論文撰寫

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月23日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	洪信安
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	機械系辦公室
	各種計畫案申請

	100年3月25日
	AM 8:00~9:00 計1小時
	
	機械工程系  蘇宏明
	500 
	機械系辦公室
	數控課程教材

	100年3月28日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	機械工程系 呂明芳
	500 
	機械館2F系辦公室
	策略聯盟計畫執行

	　
	　
	　
	小  計
	1,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月10日
	PM 13:00~14:00 計1小時
	楊士震
	機械工程系 楊棟賢
	500 
	M612
	SCI投稿技巧

	100年3月23日
	AM 8:00~9:00 計1小時
	
	機械工程系  蘇宏明
	500 
	電輔分析實驗室
	模流分析

	100年3月24日
	PM 15:00~16:00 計1小時
	
	機械工程系 楊棟賢
	500 
	M605- D
	國際會議投稿技巧

	100年3月25日
	PM 17:00~18:00 計1小時
	
	機械工程系 呂明芳
	500 
	機械館6F快速中心
	論文撰寫之技巧

	　
	　
	　
	小  計
	2,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月26日
	PM 13:00~14:00 計1小時
	陳茂林
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	教學大樓201
	國科會計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月24日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	欒家敏
	通識教育中心 倪簡樸
	500 
	研究室
	工作人際

	100年3月28日
	AM 8:00~9:00 計1小時
	
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	機械八樓
	國科會計畫申請

	100年3月31日
	AM 9:00~10:00 計1小時
	
	機械工程系 呂明芳
	500 
	機械館7F自控系
	國科會計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	1,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月28日
	AM 9:00~10:00 計1小時
	林清鏡
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	機械八樓
	跨領域論文的撰寫

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月28日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	游美利
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	通識中心
	帶領學生社團

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月24日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	高文顯
	機械工程系 黃顧文
	500 
	研究室（B19）
	SCI投稿

	100年3月28日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	
	體育室   謝文芳
	500 
	研究室（B18）
	升等問題

	100年3月28日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	
	機械工程系 蔣祥第
	500 
	研究室（B18）
	應力學

	100年3月28日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	通識教育中心 倪簡樸
	500 
	研究室
	專業奈米科技

	100年3月29日
	AM 9:00~10:00 計1小時
	
	體育室    陳景森
	500 
	研究室（B18）
	平面顯示器問題

	100年3月29日
	PM 13:00~14:00 計1小時
	
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	機械八樓
	跨領域論文的撰寫

	　
	　
	　
	小  計
	3,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月24日
	PM 13:00~14:00 計1小時
	李雅婷
	美容系  黃振生
	500 
	美容系10F教師研究室
	學術論文

	100年3月29日
	PM 15:30~16:30 計1小時
	
	通識教育中心 王瓊馨
	500 
	圖文B1會議室
	招生計畫

	100年3月30日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	電機工程系  溫坤禮
	500 
	圖文B1會議室
	學術論文

	　
	　
	　
	小  計
	1,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月28日
	PM 17:00~18:00 計1小時
	紀捷聰
	機械工程系 呂明芳
	500 
	電機系館
	產學合作計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月30日
	PM 15:00~16:00 計1小時
	鄭耀輝
	機械工程系 呂明芳
	500 
	研究發展處辦公室
	英文期刊投稿

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月29日
	PM 12:10~13:10 計1小時
	洪榮聰
	通識教育中心 倪簡樸
	500 
	洪榮聰老師研究室
	招生深耕計畫之執行

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月21日
	AM9:30~11:00 計1.5小時
	紀捷聰
	電機工程系 王錫文
	500 
	電機械
	教育部產業園區計畫

	100年3月22日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	
	 電機工程系 黃振國
	500 
	電機械
	專利申請

	100年3月22日
	PM 14:00~15:00 計1小時
	
	電機工程系 蔡有龍
	500 
	電機械
	教育部產業園區計畫

	100年3月24日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	 體育室  洪珠媚
	500 
	研究室
	學界關懷計畫申請

	100年3月24日
	PM 14:00~15:30 計1.5小時
	
	電機工程系 粘孝先
	500 
	電機械
	政府計畫申請

	100年3月24日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	學界關懷計畫申請

	100年3月25日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	
	電機工程系 張簡士琨
	500 
	電機械
	政府計畫申請

	100年3月25日
	PM 15:00~16:30計1.5小時
	
	電機工程系 廖基宏
	500 
	電機械
	教育部產業園區計畫

	100年3月29日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	
	電機工程系 曹建祁
	500 
	電機械
	教育部產業園區計畫

	100年3月30日
	AM9:30~11:00 計1.5小時
	
	電機工程系 蔡春益
	500 
	電機械
	政府計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	5,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月28日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	洪雅雯
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	圖文12樓
	計畫申請

	100年3月29日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	 體育室  洪珠媚
	500 
	圖文12樓
	計畫申請

	100年3月30日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	國企系 邱素津
	500 
	圖文12樓
	指導學生參加競賽

	　
	　
	　
	小  計
	1,500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年3月25日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	張孝銘
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	研究、升等

	100年3月28日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	 體育室  洪珠媚
	500 
	研究室
	統計方法

	　
	　
	　
	小  計
	1,000 
	　
	　

	
	
	
	合  計
	30,500 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	建國科技大學 教師實務精進關懷時間表 99年4月

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師

資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月1日
	AM 9:00~11:00 計2小時
	紀捷聰
	電機工程系 洪志育
	500 
	電機系
	教育部產業園區計畫

	100年4月2日
	AM 10:00~11:30 計1.5小時
	
	電機工程系 殷世安
	500 
	電機系
	專利申請

	100年4月6日
	PM 14:00~15:30計1小時
	
	電機工程系 楊明憲
	500 
	電機系
	專利申請

	100年4月6日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	電機工程系  洪珨隆
	500 
	電機系
	政府計畫申請

	100年4月9日
	PM 13:00~14:00 計1小時
	
	電機工程系  金原傑
	500 
	電機系
	教育部產業園區計畫

	100年4月10日
	AM 10:00~12:00 計2小時
	
	電子工程系  劉漢烈
	500 
	電子系
	政府計畫申請

	100年4月10日
	PM 14:00~15:00計1小時
	
	電子工程系  李樹鴻
	500 
	電子系
	教育部產業園區計畫

	100年4月12日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	
	電子工程系  羅榮村
	500 
	電子系
	專利申請

	100年4月13日
	AM 10:00~12:00 計2小時
	
	電子工程系 馬立山
	500 
	電子系
	專利申請

	100年4月13日
	PM 14:00~15:00計1小時
	
	電子工程系  李顯億
	500 
	電子系
	政府計畫申請

	100年4月15日
	AM 11:00~12:00 計1小時
	
	電子工程系  白世南
	500 
	電子系
	政府計畫申請

	100年4月15日
	PM 14:00~15:00計1小時
	
	電子工程系 鄭守漢
	500 
	電子系
	政府計畫申請

	100年4月21日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	 體育室  洪珠媚
	500 
	研究室
	SBIR計畫申請

	100年4月21日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	SBIR計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	7,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師

資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月8日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	洪雅雯
	國企系  洪君羚
	500 
	圖文12樓
	指導學生參加競賽

	100年4月11日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	國企系  林瓊香
	500 
	圖文12樓
	指導學生參加競賽

	100年4月13日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	 體育室  洪珠媚
	500 
	圖文12樓
	競賽之參與

	100年4月14日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	圖文12樓
	指導學生競賽之參與

	　
	　
	　
	小  計
	2,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月22日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	張孝銘
	 體育室  洪珠媚
	500 
	研究室
	論文發表

	100年4月22日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	產學合作申請

	　
	　
	　
	小  計
	1,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月7日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	周  波
	機械工程系 蔣志德
	500 
	研發處
	專利技術移轉之經驗分享

	100年4月12日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	機械工程系 蔣志德
	500 
	研發處
	專利搜尋

	　
	　
	　
	小  計
	1,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月1日
	PM 17:00~18:00 計1小時
	毛祚飛
	機械工程系 蔣志德
	500 
	機械館6F
	產學合作經驗分享

	100年4月18日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	機械工程系 蔣志德
	500 
	機械館6F
	產學合作內容及執行

	100年4月20日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	
	體育室 洪珠媚
	500 
	研究室
	SBIR計畫申請

	100年4月20日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	SBIR計畫申請

	　
	　
	　
	小  計
	2,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月13日
	AM 10:00~11:00 計1小時
	洪信安
	機械工程系 蔣志德
	500 
	機械系辦公室
	招生深耕計畫執行策略

	100年4月15日
	PM 14:00~15:00計1小時
	
	機械工程系 蔣志德
	500 
	機械系辦公室
	專題製作計畫執行策略

	　
	　
	　
	小  計
	1,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月6日
	PM 17:00~18:00 計1小時
	楊士震
	機械工程系 蔣志德
	500 
	M607室
	撰寫技術報告

	100年4月11日
	PM 16:00~17:00 計1小時
	
	機械工程系 蔣志德
	500 
	M607室
	提升教師精進專業成長

	　
	　
	　
	小  計
	1,000 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月14日
	PM 15:00~16:00計1小時
	曾憲中
	機械工程系 蔣志德
	500 
	院長研究室
	強化專業基礎

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	關懷日期
	關懷時間
	關懷師資姓名
	接受關懷對象
教師系所／姓名
	計算標準
(每小時500元，超過1小時以1小時計算)
	關懷地點
	關懷領域

	100年4月21日
	PM 12:00~13:00 計1小時
	洪榮聰
	  電子工程系 郭坤煌
	500 
	研究室
	專利申請

	　
	　
	　
	小  計
	500 
	　
	　

	
	
	
	合   計
	16,000 
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輔導(二)











輔導(一)











輔導(四)











輔導(三)
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